| Управление образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан» (УО администрации МО «город Бугуруслан») |  |  |
| --- | --- | --- |
| П Р И К А З 25.05.2015 г. № 155 |  |  |
| О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |

В  соответствии с приказами  Министерства образования и науки РФ  от 19 декабря  2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и    19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального образования  государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями», приказа министерства образования Оренбургской области №01-21/956 от 30.04.2015 г. «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  с целью  создания организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1 План мероприятий  по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательных учреждениях МО «город Бугуруслан»         с 1 сентября 2016 года (Приложение №1).

1.2. Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ              в образовательных учреждениях МО «город Бугуруслан» (Приложение №2).

2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

3.  Директору МКУ «ИМЦ» А.И. Пильновой:

3.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне.

3.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ.

4.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений  обеспечить выполнение мероприятий  по введению ФГОС ОВЗ.

5. Главному специалисту Е.А.Базловой  при планировании и проведении проверок деятельности образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывать особенности поэтапного перехода образовательных организаций и реализации ФГОС ОВЗ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника С.В.Гобову.

Начальник                                         					    Г.С. Отдушкин

С приказом ознакомлен (а):

Приложение № 1

к приказу Управления образованием

от  25.05.2015 г. №  155

П Л А Н

мероприятий по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»               (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим,  этнокультурным и другим  особенностям МО «город Бугуруслан».

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности общеобразовательных организаций МО «город Бугуруслан».

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОУ в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Июнь 2015 г. – май 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ», ОУ |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях МО «город Бугуруслан» | Август, 2015 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ», ОУ |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | Август, 2015 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ», ОУ |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОУ МО «город Бугуруслан» | Июль – август, 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ», ОУ |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Май 2015 г. | Управление образованием |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОУ | Октябрь, ноябрь 2015 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобр-науки России | Управление образованием, МКУ «ИМЦ», ОУ |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях МО «город Бугуруслан» | Июнь, 2015 г. | Управление образованием |
| 2.2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях МО «город Бугуруслан» | Август, 2015 г. | ОУ |
| 2.3. | Организация функционирования региональной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август, 2015 г. | Управление образованием |
| 2.4. | Организация консультаций, семинаров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образованием |
| 2.5. | Контроль по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОУ, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Октябрь – ноябрь, 2015 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 2.6. | Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ на основе методических рекомендаций. | Октябрь - ноябрь, 2015 г. | Управление образованием |
| 2.7. | Проведение единых методических дней | Один раз в полугодие, 2015 г. – 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОУ | Октябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 3.3. | Организация и проведение совещаний и методических семинаров с руководителями ОУ по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 г.г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 3.4. | Обеспечение учебной и методической литературой, ОУ по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 3.5. | Проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников ОУ, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ на основе критериев разработанных ГБУ РЦРО. | Март, апрель, 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| 3.6. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016 г. | Управление образованием, педагоги и руководители ОУ |
| 3.7. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОУ, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОУ | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Управление образованием, МКУ «ИМЦ» |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Выполнение методических рекомендаций по реализации полномочий органов муниципальной власти | Август, 2015 г. | Управление образованием |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОУ, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Август- декабрь, 2015 г. | Управление образованием, МКУ «ЦУУО» |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в областных, муниципальных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образованием |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием Интернет-ресурсов и СМИ | 2015-2016 годы | Управление образованием |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Управление образованием, педагоги и руководители ОУ |

Приложение №2

к приказу Управления образованием

от 25.05.2015  г.  №155

Состав

муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

в образовательных учреждениях МО «город Бугуруслан»

| Гобова Светлана Владимировна | - | Руководитель муниципальной рабочей группы, заместитель начальника Управления образованием |
| --- | --- | --- |
| Базлова Елена Александровна | - | Заместитель руководителя муниципальной рабочей группы, главный специалист Управления образованием |

Члены муниципальной рабочей группы:

| Пильнова Альбина Ивановна |  | Директор МКУ «ИМЦ» |
| --- | --- | --- |
| Фатхутдинова Алия Салиховна | - | Методист МКУ «ИМЦ» |
| Коберник Елена Владимировна | - | Педагог-психолог МАДОУ «Д/с №16», член территориальной ПМПК |
| Назметдинова Гузель Медхатовна | - | Директор МБОУ СОШ №2 |
| Кручинкина Елена Владимировна | - | Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №3 |
| Платонова Галина Владимировна | - | Директор МКУ «ЦУУО» |