## Приложение

УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования _______________№__________

План («дорожная карта»)

по реализации региональных проектов

- Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортами  региональных проектов, утвержденных губернатором Оренбургской области, руководителем совета при губернаторе Оренбургской области  по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам).

Срок реализации «дорожной карты»: 2019 –2024 годы.

Ответственные за реализацию «дорожной карты»:

- администрация муниципального образования «город Бугуруслан»;

-Управление образованием муниципального образования «город Бугуруслан»;

-образовательные организации муниципального образования «город Бугуруслан».

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Современная школа» - обеспечение повышения качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования  (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий  для воспитания гармонично развитой и социально ответственной  личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  - создание условий  для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» - создание условий для внедрения к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральных цифровых платформ в обучении.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Учитель будущего» - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

- Показатели «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателя/результата | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Современная школа |
| 1.1. | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, процент | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 2.Успех каждого ребенка |
| 2.1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс.человек | 0,932 | 0,941 | 0,960 | 0,979 | 0,999 |
| 2.3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыты цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0,0022 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0042 |
| 2.4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс.ч | 0,619 | 0,743 | 0,818 | 0,867 | 0,942 |
| 2.5. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 3.Поддержка семей, имеющих детей |
| 3.1. | Число родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку, процент | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,1 |
| 3.2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 4.Цифровая образовательная среда |
| 4.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единица | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| 4.3. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15 | 40 | 60 | 85 | 95 |
| 4.4. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4.5. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 4.6. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, процент | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Учитель будущего |
| 5.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | - | - | - | 50 | 50 |
| 5.2. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент | - | - | - | 10 | 10 |
| 5.3. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 5.4. | Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современная школа |
| Показатель № 1 «Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей» |
| 1.1 | Разработка и внедрение обновленного содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей в общеобразовательных организациях МО «город Бугуруслан» | 2020-2021 учебный год | 2023-2024 учебный год | С.Н.Журавлева Н.В.Куляшкина Руководители ОО | С 1 сентября 2020 года введено обучение по предметной области «Технология» в соответствии с новой Концепцией, обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей» (охват ОО - 100%). Обеспечено соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям. 100% обеспеченность литературой по предметной области «Технология» АО «Издательство «Просвещение» под ред. Казакевича В.М. за счет областной субсидии на 2020-2021 учебный год (2690 экземпляров для 5,6,7,8-9 классов) |
| 1.2 | Участие в проведении оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в организациях, реализующих общеобразовательные программы | 2020-2021 учебный год | 2023-2024 учебный год | С.Н.Журавлева Н.В.Куляшкина Руководители ОО | Аналитические отчеты. Обеспечение конкурентноспособности, повышение качества общего образования |
| 1.3. | Организация систематического участия образовательных организаций муниципального образования «город Бугуруслан» в конкурсах на получение грантов различного уровня | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Н.Журавлева Н.В.Куляшкина Руководители ОО | Разработана и утверждена дорожная карта участия ОО в конкурсах различного уровня. Совершенствование материально-технической базы ОО |
| Показатель № 2 «Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме» |
| 2.1. | Разработка Положения о порядке организации и регулирования сетевой формы реализации образовательных программ в современных условиях | 2020-2021 учебный год | 2023-2024 учебный год | С.Н.Журавлева Н.В.Куляшкина Руководители ОО | Разработаны и утверждены Положения в каждой ОО. Создания единого информационного, технологического и методического пространства |
| 2.2 | Разработка и внедрение модели сетевого информационно -коммуникационного, технологического взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования, спорта, культуры, профессионального обучения (ГАПОУ БНК,ГАПОУ БПК, БМК, Летное училище с нарастающим итогом | 2020-2021 учебный год | 2023-2024 учебный год | С.Н.Журавлева Н.В.Куляшкина Руководители ОО | Расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям Возможность выбора профилей и профессий; развитие сетевой формы обучения с применением дистанционных технологий |
| 2.Успех каждого ребенка |
| Показатель № 1 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Косарева С.П., Волчек О.Е., Кабанова С.Л. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 2.1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников на создаваемые новые места | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Косарева С.П., Куляшкина Н.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3.1. | Расширение спектра услуг дополнительного образования детей, через внедрение дистанционных форм реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. | 10.01.2020 | 01.10.2024 | Косарева С.П., Волчек О.Е., Кабанова С.Л. | информационно-аналитический отчет |
| Показатель №2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» |
| 2.2. | Разработаны новые программы естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 10.01.2020 | 01.10.2024 | Косарева С.П., Волчек О.Е., Кабанова С.Л. | информационно-аналитический отчет |
| 2.3. | Увеличение количества объединений естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Косарева С.П., Волчек О.Е., Кабанова С.Л. | Справка Увеличение количества объединений естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |
| Показатель № 3 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыты цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек» |
| 3.1. | Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 10.01.2020 | 01.09.2024 | Базлова Е.А. | Проведен мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 3.2. | Информационное сопровождение процедуры участие образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 10.01.2022 | 01.09.2022 | Базлова Е.А. | Информационное сопровождение процедуры участие образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 3.3. | Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и педагогического сообществ | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Базлова Е.А. | Справка Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и педагогического сообществ |
| Показатель №4 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» |
| 4.1. | Увеличение числа детей в городе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31.12.2024 | Базлова Е.А. | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Участие в реализации мероприятий в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов ОУ «Билет в будущее» с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2020г.); |
| 4.2. | Изучение лучших практик пилотной апробации проекта «Билет в будущее» | 10.01.2020 | 31.12. 2020 | Базлова Е.А. | Аналитическая справка |
| Показатель №5 «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» |
| 5.1 | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 10.01.2020 | 31.08.2020 | Косарева С.П., Базлова Е.А. | информационно-аналитический отчет |
| 5.2 | Расширение спектра услуг дополнительного образования детей, через внедрение дистанционных форм реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. | 01.08.2020 | 15.09.2020 | Косарева С.П., Базлова Е.А. | информационно-аналитический отчет |
| 5.3 | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников для работы с детьми ОВЗ | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Косарева С.П., Базлова Е.А. | Удостоверение о повышении квалификации |
| 3.Поддержка семей, имеющих детей |
| Показатель №1 «Число родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку» |
| 1.1 | Не менее 3,3 тыс.родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 2020-3,3 тыс.родителей (законных представителей) 2021-3,5 2022-4,2 2023-4,4 2024-4,4 | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Бояркова А.Х. Хисамеева З.Г. Косарева С.П. | информационно-аналитический отчет |
| 1.2 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказанию поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителейв рамках получения субсидии (при условии получения гранта) | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Бояркова А.Х. Хисамеева З.Г. Косарева С.П. | отчет о результатах проведения мониторинга |
| Показатель №2 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» |
| 2.1 | Проведение мероприятий по оценке качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказанию поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Бояркова А.Х. Хисамеева З.Г. Косарева С.П. | информационная справка |
| 2.2 | Внедрение модели по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи во всех муниципальных образованиях области. | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Бояркова А.Х. Хисамеева З.Г. Косарева С.П. | Внедрение модели по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи во всех муниципальных образованиях области |
| 4.Цифровая образовательная среда |
| Показатель № 1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования» |
| 1.1. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в г.Бугуруслане | 11.01.2021 | 31.12.2024 | Отдушкин Г.С. | информационно-аналитический отчет |
| 1.2. | Участие в региональных семинарах - совещаниях для руководителей и МОУО «Цифровая образовательная среда: состояние, проблемы, перспективы» | 31.10.2020 | 30.12.2024 | Отдушкин Г.С. Куляшкина Н.В. | Информационные материалы, рекомендации |
| 1.3. | Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно- образовательных ресурсов и открытых для общего доступа с учетом требований методических рекомендаций | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. Флигер Е.И. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, реестр обновленных ресурсов общего доступа |
| Показатель № 2 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» |
| 2.1. | Подготовка и проведение семинара по теме «Модель урока, построенная на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации» | 10.10.2020 | 10.11.2020 | Куляшкина Н.В. Кулдарева Н.П. Альсеитова Н.В. | план мероприятий, рекомендации участников семинара по использованию модели урока, построенной на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации |
| 2.2. | Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации | 20.11.2020 20.11.2022 | 20.12.2020 20.12.2022 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. Флигер Е.И. | план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента |
| 2.3. | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс на основе принципов системно -деятельностного метода обучения, проектного метода обучения и др. | 01.11.2022 | 30.12.2022 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. | план мероприятий, дорожная карта общеобразовательных организаций |
| Показатель № 3 «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций» |
| 3.1. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в г. Бугуруслане |  | 31.12.2024 | Отдушкин Г.С. | информационно-аналитический отчет |
| 3.2. | Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 80% обучающихся в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана |  | 31.12.2023 | Отдушкин Г.С. | информационно-аналитический отчет |
| 3.3. | Во всех образовательных организациях г. Бугуруслана внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдушкин Г.С. | информационно-аналитический отчет |
| Показатель № 4 «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» |
| 4.1. | Организация мониторинга по выявлению готовности общеобразовательных организаций в г. Бугуруслане для включения в эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. | план мероприятий, выборка общеобразовательных организаций для участия в эксперименте информационно-аналитический отчет |
| 4.2. | Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации | 20.11.2020 20.11.2021 20.11.2024 | 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2024 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. Флигер Е.И. | план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента |
| 4.3. | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс на основе принципов системно -деятельностного метода обучения, проектного метода обучения и др. | 01.11.2023 | 30.12.2023 30.12.2024 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. | план мероприятий МО, дорожная карта общеобразовательных организаций |
| Показатель № 5 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования» |
| 5.1. | В г. Бугуруслане реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Куляшкина Н.В. |  |
| 5.2. | Разработка программы, графика профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Куляшкина Н.В. Альсеитова Н.В. | программа, график курсовой подготовки |
| 5.3. | Мониторинг реализации программ профессиональной переподготовки | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Фатхутдинова А.С. | отчет |
| Показатель № 6 «Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с» |
| 6.1. | Заполнение форм образовательными организациями, подлежащими подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» на сайте Минкомсвязи в системе ИАС РУС | 31.01.2020 | 31.01.2021 | Отдушкин Г.С. Куляшкина Н.В. | Мониторинг образовательных организаций и согласование перечня образовательных организаций подлежащих подключению к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» на сайте Минкомсвязи в системе ИАС РУС Приемка работ по подключению |
| 6.2. | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2020 10.03.2021 | 30.12.2020 30.11.2021 | Отдушкин Г.С. Куляшкина Н.В. | справка по итогам проведения мониторинга, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
| 6.3. | Все образовательные организации г. Бугуруслана обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c |  | 31.12.2021 | Куляшкина Н.В. Беспалова О.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 5.Учитель будущего |
| Показатель № 1 «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» |
| 1.1. | Внедрение модели аттестации руководителей образовательных организаций г. Бугуруслана | с 1.06.2020 | 31.12.2024 | Куляшкина Н.В., руководители ОО | Новая модель аттестации руководителей образовательных организаций |
| 1.2. | Функционирование муниципальной стажировочной площадки с целью распространения лучших инновационных практик педагогов города | постоянно | постоянно | Куляшкина Н.В., руководители ОО | Ежегодное функционирование муниципальной стажировочной площадки. |
| 1.3. | Внедрение в г.Бугуруслане национальной системы профессионального роста педагогических работников. | 01.01.2020 | 31.12.24 | Куляшкина Н.В., руководители ОО | Действие национальной системы профессионального роста педагогических работников города |
| 1.4 | Обучение педагогических работников с учетом их профессиональных дефицитов и интересов: Не менее 5 % Не менее 10 % (с нарастающим итогом) Не менее 20 % (с нарастающим итогом) Не менее 30 % (с нарастающим итогом) Не менее 50 % (с нарастающим итогом) |  | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Куляшкина Н.В., Фатхутдинова А.С. | Прохождение обучения педагогов, выполнение запланированных показателей регионального проекта «Учитель будущего» |
| Показатель № 2 «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» |
| 2.1. | Проведение информационной кампании, разъяснительной работы с целью привлечения педагогических работников для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе регионального аккредитованного центра системы образования. | 01.06.2020 | 31.12.2023 | Куляшкина Н.В., Фатхутдинова А.С. | Разработан План информационной кампании с целью привлечения педагогических работников для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе регионального аккредитованного центра системы образования. |
| 2.2 | Участие в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | 01.06.2020 | До 31.12.2023 | Куляшкина Н.В., Фатхутдинова А.С. | Не менее 10% педагогов прошли процедуру независимой оценки профессиональной квалификации |
| 2.3 | Участие в процедуре независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | 01.09.2023 | До 31.12.2024 | Куляшкина Н.В., Фатхутдинова А.С., руководители ОО | Не менее 10% педагогов прошли процедуру независимой оценки профессиональной квалификации |
| Показатель № 3 «Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования» |
| 3.1. | Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Куляшкина Н.В. Фатхутдинова А.С. | В МБОУ Лице1 №1 действует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 3.2 | Созданы профессиональные ассоциации учителей-предметников | 01.08.2020 | 31.12.2021 | Куляшкина Н.В. Кулдарева Н.П. | приказ, положение о профессиональных ассоциациях учителей-предметников |
| 3.3 | Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Фатхутдинова А.С. | информационно-аналитический отчет |
| Показатель № 4 «Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы» |
| 4.1. | Создана ассоциация молодых педагогов «PRO-движение» в регионе, включение в данное движение педагогов г. Бугуруслана | 01.01.2020 | 01.02.2029 | Куляшкина Н.В., руководители ОО | Список педагогов, членов ассоциации |
| 4.2. | Участие в мероприятиях по реализации региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Куляшкина Н.В., руководители ОО | Повышение профессионального мастерства молодых педагогов, закрепление педагогов в ОО города Бугуруслана |
| 4.3 | Создана региональная стажировочная площадка для сопровождения молодых учителей на базе МБОУ ООШ №5 | 1.04.2020 | 31.12.2024 | Куляшкина Н.В., Кислинская Л.И. | Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность площадки |
| 4.4 | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | - | 31.12.2024 | Куляшкина Н.В., руководители ОО | информационно-аналитический отчет |